## Przedmiar
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia
| 45231400-9 |  |  | Kosztorys | Budowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, polegająca na kompleksowym oświetleniu w miejscowości Baćkowice - BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO inwestycja celu publicznego
1 |  |  |  | Rozdział | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - Baćkowice
1.1 |  |  |  | Element | Element
1.1.1 |  |  |  | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0701-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 370 | 1
1.1.2 |  |  |  | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | Norma: KNNR 5 0701-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 606 | 1
1.1.3 |  |  |  | KNNR 5/702/5 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | Norma: KNNR 5 0702-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 606 | 1
1.1.4 |  |  |  | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0702-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 370 | 1
1.1.5 |  |  |  | KNNR 5/706/2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | Norma: KNNR 5 0706-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 2033 | 1
1.1.6 |  |  |  | KNR 201/314/2 | Ręczne formowanie ziemi z opkopaną trawą (przywracanie trawników do stanu istniejącego) leżącej (kat.gr.III-IV) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-01 0314-02, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 65 | 1
1.1.7 |  |  |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych ARROT DVK o śr.do 75 mm | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 73 | 1
1.1.8 |  |  |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych ARROT SRS o śr.do 100 mm | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 121 | 1
1.1.9 |  |  |  | KNNR 5/723/1 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami (droga asfaltowa i wjazdy na posesję) rura ARROT SRS-100 | Norma: KNNR 5 0723-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 20 | 1
1.1.10 |  |  |  | KNNR 5/707/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Kabel YAKY 4x25 mm2 | Norma: KNNR 5 0707-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 1605 | 1
1.1.11 |  |  |  | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabli w rurach ochronnych i w słupach oświetleniowych | Norma: KNNR 5 0713-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 211 | 1
1.1.12 |  |  |  | KNNR 0-05-1001-0100 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup L-16/04 | KNNR 0-05-1001-0100 KNNR | szt. | 39 | 1
1.1.13 |  |  |  | KNNR 0-05-1001-0100 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup ST-1 | KNNR 0-05-1001-0100 KNNR | szt. | 2 | 1
1.1.14 |  |  |  | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników - ramie R-42d | Norma: KNNR 5 1002-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 43 | 1
1.1.15 |  |  |  | KNNR 5/1003/1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń z wysięgnikiem i bez wysięgnika | Norma: KNNR 5 1003-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl.przew. | 340 | 1
1.1.16 |  |  |  | KNNR 0-05-1004-0100 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typu 06S-100W | KNNR 0-05-1004-0100 KNNR | szt. | 43 | 1
1.1.17 |  |  |  | KNNR 0-05-1004-0100 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typu projektor typ SWF-230-250W | KNNR 0-05-1004-0100 KNNR | szt. | 2 | 1
1.1.18 |  |  |  | KNNR 5/605/8 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | Norma: KNNR 5 0605-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 18 | 1
1.1.19 |  |  |  | KNNR 5/605/5 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | Norma: KNNR 5 0605-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 120 | 1
1.1.20 |  |  |  | KNR 510/603/7 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-10 0603-07, ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud), | szt. | 164 | 1
1.1.21 |  |  |  | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | pomiar | 41 | 1
1.1.22 |  |  |  | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | Norma: KNNR 5 1302-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | odc. | 40 | 1
1.1.23 |  |  |  | KNRW 508/902/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | Norma: KNR-W 5-08 0902-01, WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), | pomiar | 42 | 1
1.1.24 |  |  |  | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 6 | 1
1.1.25 |  |  |  | KNP 18-13-1255-0400 | Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kablowej oświetlenia terenu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | KNP 18-13-1255-0400 KNP | kpl. | 1 | 1
1.1.26 |  |  |  | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | Norma: KNNR 1 0501-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000), | m2 | 245 | 1
1.1.27 |  |  |  | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | Norma: KNNR 1 0501-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000), | m2 | 40.4 | 1
1.1.28 |  |  |  | KNNR 11/711/2 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III | Norma: KNNR 11 0711-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 40.4 | 1
2 |  |  |  | Rozdział | Oświetlenie Baćkowice budowa szafy sterowniczej na działce nr 182/30
2.1 |  |  |  | Element | Element
2.1.1 |  |  |  | KNNR 5/1006/2 | Montaż szafki oswietlenia ulicznego z tablicą licznikowo-bezpiecznikową szafa SO o II klasie chrony z fundamentem prefabrykowanym | Norma: KNNR 5 1006-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
2.1.2 |  |  |  | KNNR 5/707/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Kabel YAKY 4x70 mm2 | Norma: KNNR 5 0707-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 211 | 1
2.1.3 |  |  |  | KNR 510/603/8 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-10 0603-08, ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud), | szt. | 2 | 1
2.1.4 |  |  |  | E 0510 4500-07 | Wprowadzenie i obróbka kabla do rozdzielni n/N na wnętrzowej stacji trafo - dodatkowy obwód "oświetlenie" | E 0510 4500-07 OKRB Warszawa, zeszyty WACETOB | szt | 1 | 1
2.1.5 |  |  |  | KNNR 5/605/5 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | Norma: KNNR 5 0605-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 10 | 1
2.1.6 |  |  |  | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | Norma: KNNR 5 1302-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | odc. | 1 | 1
2.1.7 |  |  |  | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 3 | 1

## Przedmiar - Oferent
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Cena
| 45231400-9 |  |  | Kosztorys | Budowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, polegająca na kompleksowym oświetleniu w miejscowości Baćkowice - BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO inwestycja celu publicznego
1 |  |  |  | Rozdział | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - Baćkowice
1.1 |  |  |  | Element | Element
1.1.1 |  |  |  | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0701-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 370 | 1
1.1.2 |  |  |  | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | Norma: KNNR 5 0701-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 606 | 1
1.1.3 |  |  |  | KNNR 5/702/5 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | Norma: KNNR 5 0702-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 606 | 1
1.1.4 |  |  |  | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | Norma: KNNR 5 0702-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 370 | 1
1.1.5 |  |  |  | KNNR 5/706/2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | Norma: KNNR 5 0706-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 2033 | 1
1.1.6 |  |  |  | KNR 201/314/2 | Ręczne formowanie ziemi z opkopaną trawą (przywracanie trawników do stanu istniejącego) leżącej (kat.gr.III-IV) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-01 0314-02, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 65 | 1
1.1.7 |  |  |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych ARROT DVK o śr.do 75 mm | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 73 | 1
1.1.8 |  |  |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych ARROT SRS o śr.do 100 mm | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 121 | 1
1.1.9 |  |  |  | KNNR 5/723/1 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami (droga asfaltowa i wjazdy na posesję) rura ARROT SRS-100 | Norma: KNNR 5 0723-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 20 | 1
1.1.10 |  |  |  | KNNR 5/707/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Kabel YAKY 4x25 mm2 | Norma: KNNR 5 0707-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 1605 | 1
1.1.11 |  |  |  | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabli w rurach ochronnych i w słupach oświetleniowych | Norma: KNNR 5 0713-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 211 | 1
1.1.12 |  |  |  | KNNR 0-05-1001-0100 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (ozdobnych) o masie do 100 kg słup L-16/04 | KNNR 0-05-1001-0100 KNNR | szt. | 39 | 1
1.1.13 |  |  |  | KNNR 0-05-1001-0100 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (ozdobnych) o masie do 100 kg słup ST-1 | KNNR 0-05-1001-0100 KNNR | szt. | 2 | 1
1.1.14 |  |  |  | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników - ramie R-42d | Norma: KNNR 5 1002-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 43 | 1
1.1.15 |  |  |  | KNNR 5/1003/1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń z wysięgnikiem i bez wysięgnika | Norma: KNNR 5 1003-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl.przew. | 340 | 1
1.1.16 |  |  |  | KNNR 0-05-1004-0100 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typu 06S-100W | KNNR 0-05-1004-0100 KNNR | szt. | 43 | 1
1.1.17 |  |  |  | KNNR 0-05-1004-0100 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typu projektor typ SWF-230-250W | KNNR 0-05-1004-0100 KNNR | szt. | 2 | 1
1.1.18 |  |  |  | KNNR 5/605/8 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | Norma: KNNR 5 0605-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 18 | 1
1.1.19 |  |  |  | KNNR 5/605/5 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | Norma: KNNR 5 0605-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 120 | 1
1.1.20 |  |  |  | KNR 510/603/7 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-10 0603-07, ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud), | szt. | 164 | 1
1.1.21 |  |  |  | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | pomiar | 41 | 1
1.1.22 |  |  |  | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | Norma: KNNR 5 1302-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | odc. | 40 | 1
1.1.23 |  |  |  | KNRW 508/902/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | Norma: KNR-W 5-08 0902-01, WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), | pomiar | 42 | 1
1.1.24 |  |  |  | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 6 | 1
1.1.25 |  |  |  | KNP 18-13-1255-0400 | Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kablowej oświetlenia terenu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | KNP 18-13-1255-0400 KNP | kpl. | 1 | 1
1.1.26 |  |  |  | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | Norma: KNNR 1 0501-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000), | m2 | 245 | 1
1.1.27 |  |  |  | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | Norma: KNNR 1 0501-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000), | m2 | 40.4 | 1
1.1.28 |  |  |  | KNNR 11/711/2 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III | Norma: KNNR 11 0711-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 40.4 | 1
2 |  |  |  | Rozdział | Oświetlenie Baćkowice budowa szafy sterowniczej na działce nr 182/30
2.1 |  |  |  | Element | Element
2.1.1 |  |  |  | KNNR 5/1006/2 | Montaż szafki oswietlenia ulicznego z tablicą licznikowo-bezpiecznikową szafa SO o II klasie chrony z fundamentem prefabrykowanym | Norma: KNNR 5 1006-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
2.1.2 |  |  |  | KNNR 5/707/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Kabel YAKY 4x70 mm2 | Norma: KNNR 5 0707-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 211 | 1
2.1.3 |  |  |  | KNR 510/603/8 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 5-10 0603-08, ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud), | szt. | 2 | 1
2.1.4 |  |  |  | E 0510 4500-07 | Wprowadzenie i obróbka kabla do rozdzielni n/N na wnętrzowej stacji trafo - dodatkowy obwód "oświetlenie" | E 0510 4500-07 OKRB Warszawa, zeszyty WACETOB | szt | 1 | 1
2.1.5 |  |  |  | KNNR 5/605/5 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | Norma: KNNR 5 0605-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 10 | 1
2.1.6 |  |  |  | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | Norma: KNNR 5 1302-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | odc. | 1 | 1
2.1.7 |  |  |  | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 3 | 1